## Cronograma
ID | Semana | Data (dd/mm) | Dia | Horário | Bloco | Tarefa | Dona | Tempo (h) | Prioridade | Status | Observações
1 | 0 | 17/10 | sáb | 14h00–15h30 | 2 | Redigir missão, visão e valores | Carol | 1.5 | Agende | No prazo
2 | 0 | 18/10 | dom | 9h00–10h00 | 2 | Descrever o problema que o negócio resolve | Carol | 1 | Agende | No prazo
3 | 0 | 18/10 | dom | 20h00–20h15 | — | Revisão semanal (15 min) | Carol | 0.25 | Agende | No prazo
4 | 1 | 20/10 | ter | 19h00–20h00 | 2 | Redigir o diferencial competitivo | Carol | 1 | Agende | No prazo
5 | 1 | 20/10 | ter | 20h00–20h30 | 2 | Revisar e marcar como concluído | Carol | 0.5 | Agende | No prazo
6 | 1 | 22/10 | qui | 14h00–15h30 | 4 | Levantar a legislação sanitária aplicável | Carol | 1.5 | Agende | No prazo
7 | 1 | 22/10 | qui | 18h00–18h20 | — | Check-in do grupo (20 min) | Grupo | 0.33 | Agende | No prazo
8 | 1 | 24/10 | sáb | 14h00–15h30 | 4 | Listar licenças, AFE e exigências do RT | Carol | 1.5 | Faça agora | No prazo
9 | 1 | 25/10 | dom | 9h00–10h30 | 4 | Redigir a seção legal | Carol | 1.5 | Faça agora | No prazo
10 | 1 | 25/10 | dom | 20h00–20h15 | — | Revisão semanal (15 min) | Carol | 0.25 | Agende | No prazo
11 | 2 | 27/10 | ter | 19h00–20h30 | 10 | Montar a matriz SWOT | Carol | 1.5 | Agende | No prazo
12 | 2 | 29/10 | qui | 14h00–15h00 | 10 | Cruzar quadrantes (estratégias) | Carol | 1 | Agende | No prazo
13 | 2 | 29/10 | qui | 15h00–15h30 | 10 | Revisar e marcar como concluído | Carol | 0.5 | Agende | No prazo
14 | 2 | 29/10 | qui | 18h00–18h20 | — | Check-in do grupo (20 min) | Grupo | 0.33 | Agende | No prazo
15 | 2 | 01/11 | dom | 20h00–20h15 | — | Revisão semanal (15 min) | Carol | 0.25 | Agende | No prazo
16 | 3 | 05/11 | qui | 18h00–18h20 | — | Check-in do grupo (20 min) | Grupo | 0.33 | Agende | No prazo
17 | 3 | 08/11 | dom | 20h00–20h15 | — | Revisão semanal (15 min) | Carol | 0.25 | Agende | No prazo
18 | 4 | 12/11 | qui | 18h00–18h20 | — | Check-in do grupo (20 min) | Grupo | 0.33 | Agende | No prazo

## Marcos
Data | Marco | Blocos | % esperado | Blocos concluídos | % real | Situação
18/10 | Plano do grupo pronto | — | 0%
25/10 | Fundamentos | 2, 3, 4 | 27%
01/11 | Operação | 5, 6, 7 | 55%
08/11 | Números | 8, 9, 10 | 82%
11/11 | Versão final | 11, 1 | 100%
13/11 | Entrega | — | 100%

## Minha semana
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo
8h
9h | [6 empty] | Projeto · time blocking
10h | [6 empty] | Projeto · time blocking
11h
12h
13h
14h |  |  |  | Projeto · time blocking |  | Projeto · time blocking
15h |  |  |  | Projeto · time blocking |  | Projeto · time blocking
16h |  |  |  | Projeto · time blocking |  | Projeto · time blocking
17h
18h |  |  |  | Check-in do grupo
19h |  | Projeto · time blocking
20h |  | Projeto · time blocking |  |  |  |  | Revisão semanal
21h
22h

## Check-in
Data | O que foi concluído | O que travou | Semáforo do marco | Tarefas e donas da próxima semana